Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA

na roboty budowlane

(dalej zwana „Umową”)

zawarta w dniu …………… 2020 r. w Szczecinie

pomiędzy:

Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, posiadającą NIP: 851-20-36-519, REGON: 006212750, reprezentowaną przez:

1. dr n. med. Magdę Wiśniewską - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej,

2. dr n. med. Macieja Górskiego - Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………

REGON: ……………….

KRS: …………………...

kapitał zakładowy: …………………………………………

reprezentowaną/-y: …………………………………………

zwaną/-ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego, przebudowa zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 1 obejmujący przebudowę i modernizację budynku głównego, wykonanie windy zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umową (dalej jako: „Przedmiot Umowy”).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w:

- dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ”), przy czym Zamawiający oświadcza, że dysponuje: ostateczną decyzją nr 1711/19 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia                    13 listopada 2019 r. znak: WUiAB-III.6740.231.2019.TS UNP: 41774/WUiAB/-I/19 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę, utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia               16 stycznia 2020 r. znak: AP-2.7840.310.2019.WPA (dalej jako: „pozwolenie na budowę) oraz dokumentacją projektową zatwierdzoną w/w decyzją wraz z Projektem Wykonawczym.

- postanowieniach SIWZ na podstawie której przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia oraz załącznikach do SIWZ,

- obowiązujących przepisach prawa, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogach poczynionych uzgodnień.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiają następujące dokumenty, stanowiące integralną część Umowy, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane wedle następującej kolejności:

- Umowa,

- wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ, jeżeli takie wystąpią,

- SIWZ,

- pozwolenie na budowę i dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ, obejmująca:

- Projekt budowlany;

- Projekt Wykonawczy;

- Przedmiar robót.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako: „STWiORB”) stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ,

- oferta Wykonawcy.

Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności, Wykonawca powołując się na taką okoliczność nie może  ograniczać ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności.

- Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów,  o których mowa w ust. 3, powinny być odczytywane i interpretowane w kolejności wymienionej w tym postanowieniu i łącznie z dokumentami, których dotyczą.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, SIWZ i pozostałymi Załącznikami do SIWZ, oraz że nie wnosi uwag ani do dokumentacji projektowej, ani do innych regulacji zawartych w SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ i uznaje to za podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, przy czym Strony ustalają, że  przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§ 2

Personel Wykonawcy i Zamawiającego

- Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… tel. …………………………………

- Kierownikiem robót sanitarnych ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… tel. …………………………………

- Kierownikiem robót elektrycznych ustanowionym przez Wykonawcę będzie: ………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… tel. …………………………………

- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego będzie: ……………………… posiadający uprawnienia budowlane nr: ………………………… tel. ……………….

- Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie Wykonawcy, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego - w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłanie go na adres email: ……………….. - pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu zmian.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie do 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy. Wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe),

- termin wykonania robót objętych umową,

- terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w Umowie z Wykonawcą,

- termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie do 3 dni od dnia odbioru robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

- termin gwarancji i rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w Umowie w § 13 i rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

- zapis umożliwiający Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi udział w odbiorach częściowych jak i końcowym robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- zapis, że Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, objęte przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

- dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

- sprzecznych, niezgodnych lub w jakikolwiek sposób naruszających postanowienia Umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów, poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o  zapłatę kary umownej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych w ust. 5. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynatora oraz jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 oraz ust. 6 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie Umowy zawinione przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy będzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy i zatrzymane na rachunku Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 10 ust. 6 nie będzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

§ 4

Prawa i obowiązki Stron Umowy

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy i SIWZ do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do mediów,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy,

- zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych lub jego aktualizacji w terminie do 14 dni od daty jego złożenia w siedzibie Zamawiającego,

- udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy,

- dokonanie odbioru końcowego na zasadach określonych w Umowie.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy i SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami Umowy,

- dostarczenie Zamawiającemu, na moment zawarcia Umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis danej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy, na zasadach określonych w § 5,

- dokonanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z zasadami określonymi w § 5,

- udostępnienie wszelkich informacji, certyfikatów i badań dla służb kontrolujących,

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

- przejęcie frontu robót i przygotowanie się do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

- zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących oraz mających powstać instalacji, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, przy czym  każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać kontrolne wykopy lub zastosować inne dostępne technologie w celu zweryfikowania okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie; wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego; Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii energetycznych teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców podczas wykonywania robót; Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na którym, pod którym lub przez które, mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

- zabezpieczenie na własny koszt budowy przed kradzieżą i zniszczeniem,

- prowadzenie robót z zachowaniem aktualnych przepisów prawa budowlanego, bhp 
i ppoż., ochrony środowiska i itp.,

- odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania danego zapytania, chyba, że wyznaczony zostanie inny dłuższy termin na udzielenie odpowiedzi,

- udział w spotkaniach roboczych i radach budowy, które odbywać się będą co najmniej raz na dwa tygodnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu na terenie Gminy Miasto Szczecin,

- udział w wizjach lokalnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów kontrolujących celem dokonania kontroli i udzielenie im niezbędnych informacji oraz danych wymaganych przepisami,

- używanie wyłącznie materiałów budowlanych posiadających świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone odpowiednimi atestami i certyfikatami, zgodnymi z obowiązującymi normami,

- podjęcie wszelkich kroków dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków związanych z działaniem Wykonawcy,

- utrzymanie na własny koszt terenu robót w porządku i czystości oraz uprzątnięcie na własny koszt terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie nawierzchni dróg i chodników przyległych do inwestycji do stanu poprzedzającego jej rozpoczęcie,

- sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.),

- przerwanie na uzasadnione żądanie Zamawiającego robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

- niezwłoczne usunięcie ujawnionych wad,

- wykonanie na swój koszt i ryzyko odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonanie prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.),

- wykonanie prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych na własny koszt,

- zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających; Inspektor Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych dokona w imieniu Zamawiającego odbioru zgłoszonych prac. Odbiór robót zanikających nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części robót budowlanych objętych takim odbiorem,

- usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz doprowadzenie obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy,

- utrzymanie w należytym stanie zagospodarowania terenu, w tym także dróg, chodników, obiektów małej architektury oraz pielęgnacja zieleni do czasu odbioru końcowego,

- dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót, dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 6 ust. 7 i 8, na zasadach określonych w Umowie,

- dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót wraz z uzgodnieniem zmian z projektantem dokumentacji budowlanej będącej podstawą złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

- uzyskanie na własny koszt ubezpieczeń i dostarczenie Zamawiającemu w terminie polisy, o której mowa w § 11,

- terminowe regulowanie zobowiązań wobec zaakceptowanych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiającego oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco: deklaracji właściwości użytkowych, potwierdzenia oznakowania materiałów budowlanych symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu,

- ponoszenie kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót objętych Umową, w szczególności za energię elektryczną i wodę, przy czym rozliczenie za zużyte media będzie następowało w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc prowadzenia robót objętych Umową, na podstawie wskazań   liczników, refaktury wystawionej przez Zamawiającego na Wykonawcę i według cen wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami mediów; Wykonawca dokona zapłaty za zużyte media w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Zamawiającego, na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Zamawiającego,

- wywóz i utylizacja odpadów i gruzu,

- sporządzanie na bieżąco rysunków powykonawczych w miarę postępu robót,

- naprawienie wszelkich szkód w mieniu, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i decyzji koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badania technicznego zamontowanego przez siebie dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej „UDT”), zrealizować uwagi i zalecenia  wymienione w protokole z tego badania (jeśli takie będą) oraz uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację dźwigu osobowego przez użytkownika.

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.

- Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa w ust. 3, będzie warunkiem koniecznym do uznania Przedmiotu Umowy za wykonany.

- Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji dźwigu oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, niezależnie od zapisów umowy konsorcjum w w/w zakresie.

§ 5

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót stanowiących Przedmiot Umowy w terminie …………. od dnia podpisania Umowy.

- Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uważany będzie dzień podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego robót objętych Przedmiotem Umowy lub po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego, w którym stwierdzone zostały usterki i wady w wykonanym Przedmiocie Umowy - dzień protokolarnie stwierdzonego usunięcia wszelkich wad i usterek w wykonanym Przedmiocie Umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu, winien przedstawić układ chronologiczny wykonania robót, realizacji dostaw i usług, w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w realizacji całego Przedmiotu Umowy, kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram powinien określać wszystkie planowane przez Wykonawcę koszty związane z jego wykonaniem, które powinny być kosztami rzeczywistymi. Harmonogram powinien być wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania do zatwierdzenia harmonogramu, nie zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram uważa się za zaakceptowany. W sytuacji zgłoszenia uwag do harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego. Harmonogram po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie integralną część Umowy.

- Wykonawca dokonana aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania żądania w tym zakresie. Wykonawca przedłoży w tym terminie Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram w formie, o której mowa ust. 3. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na swój uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 6

Odbiory

- Ze strony Zamawiającego odbiorów robót dokonuje: w odniesieniu do odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zaś w odniesieniu do odbioru końcowego robót - Komisja odbiorowa Zamawiającego wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegające zakryciu, zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. Zamawiający dokona w terminie 3 dni roboczych odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy.

- Dla każdego odbioru częściowego oraz dla odbioru końcowego musi być sporządzony protokół odbioru (Protokół Odbioru Częściowego i Protokół Odbioru Końcowego) podpisany przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku Protokołu Odbioru Końcowego – przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz członków Komisji odbiorowej Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi roboty do odbioru w następujący sposób:

- po przekroczeniu 30% stanu zaawansowania robót Wykonawca zgłosi roboty do Odbioru Częściowego,

- po przekroczeniu 60% stanu zaawansowania robót, Wykonawca zgłosi roboty do Odbioru Częściowego,

- po wykonaniu całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi roboty do Odbioru Końcowego.

- Zamawiający przystąpi do Odbioru Częściowego w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Częściowego wpisem do dziennika budowy i zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tym fakcie. Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac.

- Odbiór Częściowy robót dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych Umową. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru robót nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i członków Komisji Odbiorowej Zamawiającego ostateczny Protokół Odbioru Końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem i wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dopiero prawidłowy wpis w dzienniku budowy i pisemne zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości odbiorowej oraz przekazanie wszelkich dokumentów umożliwiających weryfikację wykonania Przedmiotu Umowy oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, będzie uważane za zgłoszenie Przedmiotu Umowy do odbioru.

- Do końcowego protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, a w szczegolnoścci:

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych urządzeń,

- dokumenty stwierdzające sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji papierowej 3 komplety,

- dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie DVD – 3 egzemplarze oraz2 egzemplarze w wersji papierowej,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z potwierdzeniem złożenia jej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – jeżeli będzie wymagana,

- wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie.

- Sprawdzenia kompletności i poprawności przedłożonych dokumentów oraz potwierdzenia gotowości do Odbioru Końcowego dotyczących zakończenia realizacji robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia o zakończeniu realizacji robót budowlanych.

- Po potwierdzeniu gotowości odbiorowej, Komisja Odbiorowa Zamawiającego i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczą termin i rozpoczną Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy. Termin ten zostanie wyznaczony nie później niż na 7 dzień po potwierdzeniu gotowości odbiorowej.

- Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia:

- Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający nalicza mu kary umowne za każdy dzień opóźnienia, wyznaczając ostateczny termin odbioru robót,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy), zawieszając działalność Komisji Odbiorowej Zamawiającego do czasu ich usunięcia, przy czym kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca, a Zamawiającemu w pierwszej kolejności przysługuje prawo potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia lub zabezpieczenia Wykonawcy;

- jeżeli wady są nieistotne i nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może stosownie obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli wady są istotne lub Wykonawca nie wykonał jakiejkolwiek części zgłoszonych robót – roboty nie zostaną odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części robót (uważa się wówczas, że Przedmiot Umowy lub jego część nie zostały wykonane w terminie).

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie o usunięciu wad.

§ 7

Materiały i urządzenia

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie wszystkie materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości), fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dobrej jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosków materiałowych dotyczących zatwierdzania materiałów budowlanych, wykończeniowych, urządzeń, elementów wyposażenia itp., których zamierza użyć w celu realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich zastosowania. Materiały te powinny być przed ich użyciem zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie materiały i urządzenia wpływające na estetykę i/lub funkcjonalność obiektu powinny być ponadto uzgodnione z Zamawiającym.

- Wnioski materiałowe, o których mowa w ust. 3, będą przedkładane na piśmie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, wraz ze wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz umową w tym m.in.: certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych, aprobatami technicznymi dla tych materiałów oraz innymi wymaganymi dokumentami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje weryfikacji wniosku materiałowego oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia materiału – w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia mu wniosku materiałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

- Wykonawca nie może wykonać robót z użyciem danego materiału, przed akceptacją wniosku materiałowego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty (atesty, certyfikaty itp.) stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, oraz dokumentacji projektowej, a także te części robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 8

Gospodarowanie odpadami

- Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na obiekcie wynikające z nieprawidłowego bądź niedokładnego zabezpieczenia placu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.

§ 9

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:  …………………zł / słownie: ……………………………………………./, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz koszty wszelkich robót, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawierania Umowy, a konieczne są do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezależne od poziomu inflacji w okresie obowiązywania Umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu Umowy na osobę trzecią.

- Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy.

§ 10

Warunki płatności

- Podstawę do uregulowania należności za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowić będą faktury częściowe i końcowa, prawidłowo wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, płatne będzie w trzech częściach:

- I część, w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 – po przekroczeniu 30% zaawansowania robót i podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Częściowego Robót,

- II część, w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 – po przekroczeniu 60% zaawansowania robót i podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Częściowego Robót,

- III część, w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 – po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego i po usunięciu wszelkich wad i usterek stwierdzonych w wykonanym Przedmiocie Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół Częściowego Odbioru Robót, sporządzony na zasadach określonych w § 6. Protokół ten będzie załącznikiem do wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Tylko prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z załącznikiem będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół Końcowego Odbioru Robót wraz ze wszystkimi załącznikami, sporządzony na zasadach określonych w § 6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły Częściowego Odbioru Robót, o których mowa w ust. 2, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu Odbioru Końcowego. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów Częściowego Odbioru Robót.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest załączenie do faktur następujących dokumentów:

- protokołu odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

- oświadczenia zaakceptowanych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z umów o podwykonawstwo robót budowlanych, usług i dostaw lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawianych fakturach VAT, w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem że rachunek bankowy Wykonawcy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazanie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:

- w przypadku umów o podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

- w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości wynoszącej co najmniej 0,5% wartości Umowy albo przekraczających wartość 10.000 zł, o ile Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Bezpośrednia zapłata dokonana wg zasad określonych w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w fakturze VAT Zamawiający ma prawo potrącić wysokość wypłat wynagrodzeń podwykonawcom, o których mowa w ust. 6, dokonanych bezpośrednio przez Zamawiającego.

- Za dochowanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 11

Ubezpieczenie

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń lub szkód.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie robót, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu Końcowego Odbioru Robót i zlikwidowania zaplecza budowy (do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego), na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość wynagrodzenia brutto wynikającego z § 9 ust. 1 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie Umowy opisany, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

- Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do Umowy.

- W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie upływał przed terminem określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia, bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z zabezpieczenia.

- Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Zamiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po przedstawieniu pełnej treści wszystkich mających mieć zastosowanie warunków ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1).

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.	Wykonawca do momentu podpisania Umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości: ………………………zł (słownie: …………………………………………………) tj. 10 % wynagrodzenia brutto zaproponowanego w ofercie cenowej Wykonawcy.

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu Umowy, kar umownych, roszczeń osób trzecich, rękojmi i gwarancji na wykonane roboty.

- Zabezpieczenie powyższe będzie wniesione w formie ……………………………..

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, najpóźniej do momentu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bankowy dowód jego wpłaty.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zdeponowane na rachunku bankowym Zamawiającego w Pekao S.A. o nr: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699.

- Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi w sposób następujący:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 60 dni od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót,

- 30% pozostałej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zwrócone zostanie nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji jakości, w zależności który okres zakończy się później.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej niż określona w ust. 7 formie, 100 % wartości zabezpieczenia obowiązuje od chwili wniesienia zabezpieczenia do upływu 60 dni od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót, natomiast 30% wartości zabezpieczenia obowiązuje do upływu 30 dnia od upływu okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji jakości, w zależności który okres zakończy się później.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniżeli  terminy wynikające z ust. 8, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 8 i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

- Gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą podlegały jurysdykcji sądów polskich, tj. sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Gwarancja nie może zawierać postanowień, przewidujących uwolnienie się przez gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub innych modyfikacji warunków Umowy, które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.

- Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wysokość zabezpieczenia, z jakichkolwiek przyczyn innych niż wskazane w ust. 7 lit. a) lub ust. 8, ulegnie zmniejszeniu lub wygaśnie, np. na skutek upływu terminu ważności, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zmniejszenia lub wygaśnięcia uzupełnić kwotę zabezpieczenia do wysokości wynikającej z Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1.

- W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający kwoty wymagane do ustanowienia zabezpieczenia potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 11.

§ 13

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy lub w przypadku podpisania protokołu Odbioru Końcowego, w którym stwierdzone zostały usterki i wady w wykonanym Przedmiocie Umowy od dnia protokolarnie stwierdzonego usunięcia wszelkich wad i usterek w wykonanym Przedmiocie Umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, na okres …. miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy lub w przypadku podpisania protokołu Odbioru Końcowego, w którym stwierdzone zostały usterki i wady w wykonanym Przedmiocie Umowy od dnia protokolarnie stwierdzonego usunięcia wszelkich wad i usterek w wykonanym Przedmiocie Umowy. Wykonawca wystawi dla wykonanego Przedmiotu Umowy kartę gwarancyjną, której postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień Umowy, chyba że są korzystniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Umowy i jest jej integralną częścią.

- Okres rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy lub w przypadku podpisania protokołu Odbioru Końcowego, w którym stwierdzone zostały usterki i wady w wykonanym Przedmiocie Umowy z dniem protokolarnie stwierdzonego usunięcia wszelkich wad i usterek w wykonanym Przedmiocie Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku nie usunięcia usterek pomimo wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek poniesionych przez Zamawiającego. Jeżeli koszty usunięcia wad lub usterek przekroczą wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienionego w § 12 Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty uzupełniającej.

- Wykonawca ma obowiązek dokonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego przeglądów bieżących i okresowych Przedmiotu Umowy, przez cały okres trwania gwarancji, przeprowadzanych w następujących terminach:

- pierwszy przegląd gwarancyjny odbędzie się w terminie 180 dni od daty odbioru końcowego,

- kolejne przeglądy odbywać się będą co roku, począwszy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

- końcowy przegląd gwarancyjny odbędzie się na 30 dni przed upływem terminu gwarancji.

Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, pod rygorem utraty uprawnienia do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ujawnionych wad i usterek.

- Z przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały opis dokonanych czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do rozpoczęcia ich usuwania w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je na własny koszt oraz w terminie określonym w karcie gwarancyjnej. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 8, do usunięcia wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoić roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów instalacji, urządzeń i podobnych elementów wyposażenia.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9               ust. 1,

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

- za przekroczenie terminu w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji (§ 4 ust. 2 pkt 3 i 4) – w wysokości 2000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług) lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 - w wysokości 5 000 zł brutto za każde zdarzenie,

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5000 zł brutto za każde zdarzenie,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000 zł brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

- za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 3 ust. 3 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopi jej zmiany - w wysokości 2000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 7 - w wysokości 2000 zł brutto za każde zdarzenie,

- za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ - w wysokości 5000 zł za każdy dzień,

- za naruszenie przepisów BHP, zasad przepisów porządkowych, gospodarowania odpadami - w wysokości 500 zł za każdy zgłoszony i stwierdzony przypadek.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia  – w tym dniu,

  - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy  Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1,

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

§ 15

Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy

- Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie do 80 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych liczonych od dnia odebrania dodatkowego wezwania lub od dnia upływu terminu podwójnego awizowania tego wezwania,

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru placu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przejęcia placu budowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót powyżej 14 dni,

- Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy, co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem poszczególnych robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy ponad 14 dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- Wykonawca realizuje roboty stanowiące Przedmiot Umowy w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Wykonawca wykonuje roboty stanowiące Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców, na zawarcie umów z którymi Zamawiający nie wyraził zgody w trybie określonym w § 3 lub o których nie został poinformowany.

- W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawcę bez konieczności wyznaczania nowego terminu, usunięcia go z placu budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od Umowy będzie miało charakter ex nunc i nie powoduje konieczności zwrotu wzajemnych świadczeń. Rozliczeniu podlegać będą jedynie roboty wykonane lub wykonane częściowo według harmonogramu rzeczowo-finansowego, a niezapłacone przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za jakość wykonanych i odebranych robót w ramach rękojmi za wady w terminie 60 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

- Zarówno rozwiązanie jak i odstąpienie od Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie Umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie do 14 dni roboczych,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty   odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,

  - z dniem podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji Wykonawca w terminie do 3 dni opróżni plac budowy z osób i rzeczy jego prawa reprezentujących. W przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7 dni od dnia zakończenia i podpisania protokołu inwentaryzacji. Po tym okresie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zadysponowania tymi rzeczami według uznania Zamawiającego.

§ 16

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do dokonywania w imieniu Zamawiającego zmiany Umowy ani do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle postanowień Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma również uprawnień do odstępowania od realizacji przez Wykonawcę jakichkolwiek części robót, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy będzie możliwa w szczególności gdy nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub gdy wystąpi konieczność zaniechania wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą to zmiany korzystne dla Zamawiającego. Zmiana może być wprowadzona do Umowy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:

  - wystąpi konieczność zastosowania zamiennego rozwiązania projektowego, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, bez którego wykonanie Przedmiotu Umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem, lub

  - wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej (czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania Przedmiotu Umowy,

  - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  - wystąpi konieczność zaniechania wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (roboty zaniechane).

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych lub zaniechania wykonania robót objętych dokumentacją projektową, Wykonawca sporządzi protokół konieczności robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Protokół musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Do protokołu konieczności Wykonawca załączy kosztorys określający wartość prac objętych tym protokołem, sporządzony według zasad określonych w ust. 6. Tylko prawidłowo sporządzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego protokół konieczności będzie stanowił podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Kosztorysy robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych będą sporządzane metodą szczegółową, w oparciu o czynniki wynikające z kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu Katalogu Nakładów Rzeczowych oraz nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnej publikacji na rynku tj. Sekocenbud, według średnich stawek dla województwa zachodniopomorskiego, aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu ofertowego złożonego wraz z protokołem konieczności.

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem, a także wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Przedstawicielem Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy jest ………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy jest ………………….

- Strony ustalają, że wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona w formie pisemnej na adresy podane w komparycji Umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doręczoną.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

- W związku z przekazanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę danymi osobowymi osób realizujących w imieniu Wykonawcy Przedmiot Umowy, w szczególności danych osobowych kierownika budowy, kierowników robót, czy też osób reprezentujących Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego w stosunku do w/w osób obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO). Klauzula informacyjna Zamawiającego jako Administratora danych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Obowiązek ten istnieje po stronie Wykonawcy także w przypadku zmiany osób, o których mowa w niniejszym ustępie.

- Strony oświadczają i zapewniają, że wdrożyły środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosownie do obowiązujących przepisów.

- Integralną część Umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności                             z dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy.

- Załącznikami do Umowy są:

- Dokument gwarancyjny,

- Wzór wniosku materiałowego,

- Klauzula informacyjna Zamawiającego,

- Ubezpieczenie CAR,

- Ubezpieczenie OC.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA